## 表紙 （基礎）
施 工 状 況 報 告 書
【戸建住宅用】
建築検査機構株式会社 殿
住宅性能証明の申請を行うにあたり､施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は､事実に相違ありません。
建築物の名称※
建築物の所在地※
申請代理者※ |  | 住所
（申請者） |  | 氏名又は名称
電話
現場代理人
工事施工者※ |  | 住所
氏名又は名称
電話
現場代理人
| 検査対象工程 |  | 検査年月日 | 評価員の署名 | 施工(管理)者の署名
第 回目 | 基礎配筋工事の完了時
［記入要領］
１.※印の付されている欄は、申請者が記入してください。
２.｢対象建築物の名称｣欄には、対象となる一戸建ての住宅が特定できる名称を記載してください。 未定の場合は、その旨を記入してください。
３.｢対象建築物の所在地｣欄には、対象となる一戸建ての住宅が特定できる住居表示を記載してください。 未定の場合は、その旨を記入してください。
４.「申請代理者」｢工事施工者｣欄には、対象となる一戸建ての住宅の工事を行う氏名又は名称、住所及び電話番号を記載してください。
５.｢検査対象工程｣欄､｢検査年月日｣欄及び｢評価員の署名｣欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入 してください。
６.｢検査対象工程｣欄には､検査を実施したときの工程を記入してください。
７.｢検査年月日｣欄には､検査を実施した年月日を記入してください。
８.｢評価員の署名｣欄には､各検査終了後に検査を行なった評価員自らが署名を行なってください。
９.｢施工(管理）者の署名｣欄には、検査終了後に施工(管理）者自らが署名を行なってください。

## 2×4 （基礎）
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※1欄は施工管理者が記入のこと ※2欄は該当なしの場合（不適合含）、斜線で削除のこと ※3 不適合の記録及び再判定は「検査記録シート」による
| 検査項目 | 施工状況報告欄※1 |  | 施工状況確認欄※2
|  | 変更 | 関連図書 | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果※3
|  | 内容 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ
構 | 土台・枠組 | □有 | □ | ■ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの品質 | ■ |  | □ | 適 | □検査記録シ｜ト
造
の
安 |  |  | □ | ■ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの埋込み長さ | ■ | ■ | □ | 適
定
に
関 |  |  | □ | ■ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置 | ■ | ■ | □ | 適
す
る
こ | 基礎 １ | □有 | □ | ■基礎の配置 | ■ | ■ |  | 適 | □検査記録シ｜ト
と | (寸法･配筋)
|  |  | □ | ■根入れ深さ | ■ | ■ |  | 適
|  |  | □ | ■基礎底盤の寸法 | ■ | ■ | □ | 適
|  |  | □ | ■鉄筋の径・間隔等 | ■ | ■ |  | 適
|  |  | □ | ■開口周辺等の補強 | ■ | ■ |  | 適
| 免震建築物 | □有 | □ | □免震層 | □ | □ | □ | 適 | □検査記録シ｜ト
□該当なし
|  |  | □ | □免震材料 | □ | □ | □ | 適
|  |  | □ | □上部構造 | □ | □ | □ | 適
|  |  | □ | □下部構造 | □ | □ | □ | 適
|  |  | □ | □落下・挟まれ防止等 | □ | □ | □ | 適
|  |  | □ | □表示 | □ |  |  | 適
|  |  | □ | □管理に関する計画 |  |  | □ | 適
| 地盤 | □有 | □地盤調査報告書 | ■地盤の種類・支持力 | ■ |  | □ | 適 | 録□シ検｜査ト記
| 地業 | □有 | □地盤改良報告書 | ■地業の状態 | ■ |  | □ | 適
□ラップル工事写真
| 基礎 ２ | □有 | □ | ■基礎の構造方法 | ■ |  |  | 適 | 録□シ検｜査ト記
(形式)
|  |  | □ | ■基礎の形式 | ■ |  |  | 適

## 表紙 （躯体）
施 工 状 況 報 告 書
【戸建住宅用】
建築検査機構株式会社 殿
住宅性能証明の申請を行うにあたり､施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は､事実に相違ありません。
建築物の名称※
建築物の所在地※
申請代理者※ |  | 住所
（申請者） |  | 氏名又は名称
電話
現場代理人
工事施工者※ |  | 住所
氏名又は名称
電話
現場代理人
| 検査対象工程 |  | 検査年月日 | 評価員の署名 | 施工(管理)者の署名
第 回目 | 躯体工事の完了時
［記入要領］
１.※印の付されている欄は、申請者が記入してください。
２.｢対象建築物の名称｣欄には、対象となる一戸建ての住宅が特定できる名称を記載してください。 未定の場合は、その旨を記入してください。
３.｢対象建築物の所在地｣欄には、対象となる一戸建ての住宅が特定できる住居表示を記載してください。 未定の場合は、その旨を記入してください。
４.「申請代理者」｢工事施工者｣欄には、対象となる一戸建ての住宅の工事を行う氏名又は名称、住所及び電話番号を記載してください。
５.｢検査対象工程｣欄､｢検査年月日｣欄及び｢評価員の署名｣欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入 してください。
６.｢検査対象工程｣欄には､検査を実施したときの工程を記入してください。
７.｢検査年月日｣欄には､検査を実施した年月日を記入してください。
８.｢評価員の署名｣欄には､各検査終了後に検査を行なった評価員自らが署名を行なってください。
９.｢施工(管理）者の署名｣欄には、検査終了後に施工(管理）者自らが署名を行なってください。

## 2×4 （躯体）
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※1欄は施工管理者が記入のこと ※2欄は該当なしの場合（不適合含）、斜線で削除のこと ※3 不適合の記録及び再判定は「検査記録シート」による
| 検査項目 | 施工状況報告欄※1 |  | 施工状況確認欄※2
|  | 変更 | 関連図書 | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果※3
|  | 内容 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ
構 | 土台・枠組 | □有 | □ | ■土台の品質 | ■ |  | □ | 適 | □検査記録シ｜ト
造
の
安 |  |  | □ | ■土台の継手 | ■ |  | □ | 適
定 |  |  |  | 金物位置
に
関 |  |  | □ | ■枠組材の寸法･形式 | ■ | □ | □ | 適
す
る
こ |  |  | □ | ■枠組材の品質 | ■ |  | □ | 適
と
|  |  | □ | ■枠組材の間隔 | ■ | □ | □ | 適
| 耐力壁 | □有 | □ | ■耐力壁の位置 | ■ | ■ | □ | 適 | □検査記録シ｜ト
【面材による 場合】
|  |  | □ | ■耐力壁の長さ | ■ | ■ | □ | 適
|  |  | □ | ■面材の種類、厚さ | ■ | ■ | □ | 適
|  |  | □ | ■面材の高さ | ■ | ■ | □ | 適
|  |  | □ | ■釘の種類・間隔 | ■ | ■ | □ | 適
|  |  | □ | ■面材の留付状態 | ■ |  | □ | 適
| 耐力壁 | □有 | □ | □耐力壁の位置 | □ | □ | □ | 適 | □検査記録シ｜ト
【筋かい併用による場合】
|  |  | □ | □耐力壁の長さ | □ | □ | □ | 適
|  |  | □ | □筋かいの架構方向 | □ |  | □ | 適
|  |  | □ | □筋かいの断面寸法 | □ | □ | □ | 適
|  |  | □ | □筋かいの留付状態 | □ |  | □ | 適
| 準耐力壁 | □有 | □ | □準耐力壁の位置 | □ | □ | □ | 適 | □検査記録シ｜ト
|  |  | □ | □準耐力壁の長さ | □ | □ | □ | 適
|  |  | □ | □面材の種類、厚さ | □ | □ | □ | 適
|  |  | □ | □面材の高さ | □ | □ | □ | 適
|  |  | □ | □釘の種類・間隔 | □ | □ | □ | 適
|  |  | □ | □面材の留付状態 | □ |  | □ | 適
構 | 床組等 | □有 | □ | ■面材の種類､厚さ | ■ | ■ |  | 適 | □検査記録シ｜ト
造
の
安 |  |  | □ | ■釘の種類･間隔 | ■ | ■ |  | 適
定
に
関 |  |  | □ | ■面材の留付状態 | ■ |  | □ | 適
す
る | 屋根面 | □有 | □ | ■屋根勾配 | ■ |  |  | 適 | □検査記録シ｜ト
こ
と
|  |  | □ | ■面材の種類・厚さ | ■ | ■ | □ | 適
|  |  | □ | ■釘の種類･間隔 | ■ | ■ | □ | 適
|  |  | □ | ■面材の留付状態 | ■ |  | □ | 適
| 接合金物 | □有 | □ | ■接合金物の品質 | ■ |  | □ | 適 | □検査記録シ｜ト
|  |  | □ | ■接合金物の種類 | ■ |  | □ | 適
|  |  | □ | ■２ 階外周出隅部 | ■ |  | □ | 適
の留付状態
|  |  | □ | ■２ 階外周一般部 | ■ |  | □ | 適
の留付状態
|  |  | □ | ■１ 階外周出隅部 | ■ |  | □ | 適
の留付状態
|  |  | □ | ■１ 階外周一般部 | ■ |  | □ | 適
の留付状態
| 基礎 １ | □有 | □ | ■立上り部分の高さ | ■ | ■ |  | 適 | 録□シ検｜査ト記
(寸法･配筋)
|  |  | □ | ■立上り部分の厚さ | ■ | ■ |  | 適

## 表紙 （断熱）
施 工 状 況 報 告 書
【戸建住宅用】
建築検査機構株式会社 殿
住宅性能証明の申請を行うにあたり､施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は､事実に相違ありません。
建築物の名称※
建築物の所在地※
申請代理者※ |  | 住所
（申請者） |  | 氏名又は名称
電話
現場代理人
工事施工者※ |  | 住所
氏名又は名称
電話
現場代理人
| 検査対象工程 |  | 検査年月日 | 評価員の署名 | 施工(管理)者の署名
第 回目 | 下地張り直前工事の完了時
［記入要領］
１.※印の付されている欄は、申請者が記入してください。
２.｢対象建築物の名称｣欄には、対象となる一戸建ての住宅が特定できる名称を記載してください。 未定の場合は、その旨を記入してください。
３.｢対象建築物の所在地｣欄には、対象となる一戸建ての住宅が特定できる住居表示を記載してください。 未定の場合は、その旨を記入してください。
４.「申請代理者」｢工事施工者｣欄には、対象となる一戸建ての住宅の工事を行う氏名又は名称、住所及び電話番号を記載してください。
５.｢検査対象工程｣欄､｢検査年月日｣欄及び｢評価員の署名｣欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入 してください。
６.｢検査対象工程｣欄には､検査を実施したときの工程を記入してください。
７.｢検査年月日｣欄には､検査を実施した年月日を記入してください。
８.｢評価員の署名｣欄には､各検査終了後に検査を行なった評価員自らが署名を行なってください。
９.｢施工(管理）者の署名｣欄には、検査終了後に施工(管理）者自らが署名を行なってください。

## 2×4 （断熱）
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※1欄は施工管理者が記入のこと ※2欄は該当なしの場合（不適合含）、斜線で削除のこと ※3 不適合の記録及び再判定は「検査記録シート」による
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※1 |  | 施工状況確認欄※2
|  |  | 変更 | 関連図書 | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果※3
|  |  | 内容 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ
温 | 断熱等 | 躯体の断熱 | □有 | □ | 断熱材の種類 | □ | □ | □ | 適 | □検査記録シ｜ト
熱 | 性能等級 | 性 能 等
環 |  |  |  | □ | 床の断熱構造 |  |  |  | 適
境 | #REF!
に |  |  |  | □ | 土間床等の外周部の断熱構造 | □ |  | □ | 適
関 | #REF!
す |  |  |  | □ | 屋根又は天井の断熱構造 | □ |  | □ | 適
る
こ |  |  |  | □ | 壁の断熱構造 | □ |  | □ | 適
と
|  | 開口部の | □有 | □納品書等 | 窓等の熱貫流率又は仕様等 | □ |  | □ | 適 | □検査記録シ｜ト
断熱性能等
|  |  |  | □納品書等 | ドアの熱貫流率又は仕様等 | □ |  | □ | 適
|  | 開口部の日 | □有 |  | (窓・ドアによる場合)
|  | 射遮蔽措置 |  | □納品書等 | 窓・ドアの仕様 | □ |  | □ | 適
|  | 躯 体 の | □有 | □ | ■防湿層の設置 | □ |  | □ | 適 | 録□シ検｜査ト記
結露防止
|  |  |  | □工事写真等 | 屋根又は外壁の通気層設置状態 | □ |  | □ | 適

## 表紙 （竣工）
施 工 状 況 報 告 書
【戸建住宅用】
建築検査機構株式会社 殿
住宅性能証明の申請を行うにあたり､施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は､事実に相違ありません。
建築物の名称※
建築物の所在地※
申請代理者※ |  | 住所
（申請者） |  | 氏名又は名称
電話
現場代理人
工事施工者※ |  | 住所
氏名又は名称
電話
現場代理人
| 検査対象工程 |  | 検査年月日 | 評価員の署名 | 施工(管理)者の署名
第 回目 | 竣工時
［記入要領］
１.※印の付されている欄は、申請者が記入してください。
２.｢対象建築物の名称｣欄には、対象となる一戸建ての住宅が特定できる名称を記載してください。 未定の場合は、その旨を記入してください。
３.｢対象建築物の所在地｣欄には、対象となる一戸建ての住宅が特定できる住居表示を記載してください。 未定の場合は、その旨を記入してください。
４.「申請代理者」｢工事施工者｣欄には、対象となる一戸建ての住宅の工事を行う氏名又は名称、住所及び電話番号を記載してください。
５.｢検査対象工程｣欄､｢検査年月日｣欄及び｢評価員の署名｣欄は、検査を行った評価員が各検査終了後に記入 してください。
６.｢検査対象工程｣欄には､検査を実施したときの工程を記入してください。
７.｢検査年月日｣欄には､検査を実施した年月日を記入してください。
８.｢評価員の署名｣欄には､各検査終了後に検査を行なった評価員自らが署名を行なってください。
９.｢施工(管理）者の署名｣欄には、検査終了後に施工(管理）者自らが署名を行なってください。

## 2×4 （竣工）
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※1欄は施工管理者が記入のこと ※2欄は該当なしの場合（不適合含）、斜線で削除のこと ※3 不適合の記録及び再判定は「検査記録シート」による
| 性能表示 事項(等級) | 検査項目 | 施工状況報告欄※1 |  | 施工状況確認欄※2
|  |  | 変更 | 関連図書 | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果※3
|  |  | 内容 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ
温熱環境に関すること | 断熱等 | 開口部の日 | □有 |  | (ひさし・軒等による場合) |  |  |  |  | □検査記録シ｜ト
| 性能等級 | 射遮蔽措置 |  | □ | □ひさし・軒等の状態 | □ | □ |  | 適
(付属部材による場合)
|  |  |  | □ | □付属部材の設置状態 | □ |  | □ | 適
高 | 高齢者等 | 部屋の配置 | □有 | □ | ■日常生活空間の配置 | ■ |  |  | 適 | 録□シ検｜査ト記
齢 | 配慮対策
者 | 等 級
等 |  |  |  | □ | □ホームエレベーターの設置 | □ | □ |  | 適
へ
の
配 |  | 段 差 | □有 | □ | ■玄関出入口の段差 | ■ | ■ |  | 適 | □検査記録シ｜ト
慮
に
関 |  |  |  | □ | ■玄関上りかまちの段差 | ■ | ■ |  | 適
す
る
こ |  |  |  | □ | ■浴室出入口の段差 | ■ | ■ |  | 適
と
|  |  |  | □ | ■バルコニー出入口の段差 | ■ | ■ |  | 適
|  |  |  | □ | ■居室の部分の床とその他の床の段差 | ■ | ■ |  | 適
|  |  |  | □ | ■その他の部分の段差 | ■ |  |  | 適
|  |  |  | □ | ■日常生活空間外の床の段差 | ■ | ■ |  | 適
|  | 階 段 | □有 | □ | ■けあげ・踏面寸法 | ■ | ■ |  | 適 | □検査記録シ｜ト
|  |  |  | □ | ■蹴込み寸法 | ■ | ■ |  | 適
|  |  |  | □ | ■回り階段の構成 | ■ |  |  | 適
|  |  |  | □ | ■平面形状 | ■ |  |  | 適
|  |  |  | □ | ■滑り止め | ■ |  |  | 適
|  |  |  | □ | ■階段及びその踊場の幅員 | ■ | ■ |  | 適
高 | 高齢者等 | 手 す り | □有 | □ | ■階段の手すり | ■ | ■ |  | 適 | □検査記録シ｜ト
齢 | 配慮対策
者 |  |  |  | □ | ■便所の手すり | ■ |  |  | 適
等
へ |  |  |  | □ | ■浴室の手すり | ■ |  |  | 適
の
配 |  |  |  | □工事写真 | ■玄関の手すり | ■ |  | □ | 適
慮
に |  |  |  | □工事写真 | ■脱衣室の手すり | ■ |  | □ | 適
関
す |  | 手 す り | □有 | □ | ■バルコニーの手すり | ■ | ■ |  | 適 | □検査記録シ｜ト
る |  | (転落防止
こ |  | のための
と |  | 手 す り) |  | □ | ■2階以上の窓の手すり | ■ | ■ |  | 適
|  |  |  | □ | ■廊下及び階段の手すり | ■ | ■ |  | 適
|  | 通路・出入口 | □有 | □ | ■通路の幅員 | ■ | ■ |  | 適 | □検査記録シ｜ト
の幅員
|  |  |  | □ | ■玄関出入口の幅員 | ■ | ■ |  | 適
|  |  |  | □ | ■浴室出入口の幅員 | ■ | ■ |  | 適
|  |  |  | □ | ■他の出入口の幅員 | ■ | ■ |  | 適
|  | 寝室･便所 | □有 | □ | ■特定寝室の広さ | ■ | ■ |  | 適 | □検査記録シ｜ト
･浴室の広さ
|  |  |  | □ | ■便所の広さ | ■ | ■ |  | 適
|  |  |  | □ | ■浴室の広さ | ■ | ■ |  | 適

## ２×４ （竣工）一次エネ
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 検査項目 | 施工状況報告欄※ |  | 施工状況確認欄
|  | 変更 | 関連図書 | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果※3
|  | 内容 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ
温 | 主たる居室、居室及び非居室の面積 | 有 | □ | □主たる居室、居室 | □ | □ |  | 適・不 | □検査記録シ｜ト
熱 |  |  |  | 及び非居室の面積
環
境 | 通風の利用 | 有 | □ | □開口部の位置・種類等 | □ | □ |  | 適・不
に | （該当する場合）
関
す | 蓄熱の利用 | 有 | □ 納品書 | □材料の種類 | □ |  | □ | 適・不
る | （該当する場合） |  | □ 工事写真
こ |  |  | □
と |  |  | □ | □蓄熱部位の範囲 | □ | □ | □ | 適・不
| 床下の空間を経由して外気を導入する換気方法の採用 | 有 | □ 工事写真 | □換気方式、外気が経由 | □ | □ | □ | 適・不
する面積割合
（該当する場合）
| 暖房設備 | 有 | □ 納品書 | 暖房設備の種類 | □ |  | □ | 適・不 | □検査記録シ｜ト
□ 工事写真
□ 取扱説明書
|  |  | □ 施工図 | 暖房設備の設置位置 | □ |  | □ | 適・不
□
□
|  |  | □ | 暖房設備の性能 | □ |  | □ | 適・不
|  |  |  | 床暖房の敷設範囲・ | □ | □ | □ | 適・不
上面放熱率
|  |  |  | 温水配管の断熱措置 | □ |  | □ | 適・不
（温水式暖房の場合）
|  |  |  | 配管が通過する空間 | □ |  | □ | 適・不
（温水式暖房の場合）
| 冷房設備 | 有 | □ 納品書 | □換気設備の種類 | □ |  | □ | 適・不 | □検査記録シ｜ト
□ 工事写真
□ 取扱説明書
|  |  | □ | □換気設備の設置位置 | □ |  | □ | 適・不
|  |  |  | □冷房設備の性能 | □ |  | □ | 適・不
| 換気設備 | 有 | □ 納品書 | □換気設備の種類 | □ |  | □ | 適・不 | □検査記録シ｜ト
□ 工事写真
□ 取扱説明書
|  |  | □ | □換気設備の設置位置 | □ |  | □ | 適・不
|  |  |  | □換気設備の性能 | □ | □ | □ | 適・不
基５-②
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工管理者が記入のこと
| 検査項目 | 施工状況報告欄※ |  | 施工状況確認欄
|  | 変更 | 関連図書 | 確認内容 | 検査方法 |  |  | 判定結果※3
|  | 内容 |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ
温 | 給湯設備 | 有 | □ 納品書 | □熱源機の種類 | □ |  | □ | 適・不 | □検査記録シ｜ト
熱 |  |  | □ 工事写真
環 |  |  | □ 取扱説明書
境 |  |  | □ 納入仕様書 | □熱源機の性能 | □ |  | □ | 適・不
に |  |  | □ 施工図
関 |  |  | □
す |  |  |  | □配管の方式・仕様 | □ | □ | □ | 適・不
る
こ
と |  |  |  | □水栓の仕様 | □ |  | □ | 適・不
|  |  |  | □浴槽の仕様 | □ |  | □ | 適・不
(高断熱浴槽の場合）
|  |  |  | □太陽熱給湯設備の | □ |  | □ | 適・不
種類
|  |  |  | □集熱部の仕様 | □ |  | □ | 適・不
|  |  |  | □貯湯タンクの容量 | □ |  | □ | 適・不
（ソーラーシステムの場合）
| 照明設備 | □有 | □ 納品書 | □照明設備の設置位置 | □ |  | □ | 適・不 | □検査記録シ｜ト
□ 工事写真
□ 取扱説明書
|  |  | □ 施工図 | □照明機器の種類 | □ |  | □ | 適・不
□ 納入仕様書
□
|  |  |  | □調光・人感センサー・ | □ |  | □ | 適・不
多灯分散照明方式
の仕様（採用する場合）
| 発電設備 | □有 | □ 納品書 | □太陽電池の種類 | □ |  | □ | 適・不 | □検査記録シ｜ト
□ 工事写真
□ 取扱説明書
|  |  | □ 施工図 | □太陽電池アレイの | □ |  | □ | 適・不
|  |  | □ | 設置方法・位置
|  |  |  | □パワーコンディショナー | □ |  | □ | 適・不
の性能
|  |  |  | □コージェネレーション | □ |  | □ | 適・不
の種類
基５-③

## リスト
等級 | 階数 | 地域区分
1 | 1 | 1
2 | 2 | 2
3 | 3 | 3
4 | 4 | 4
5 |  | 5
該当なし |  | 6
その他 |  | 7
否選択 |  | 8